GESTIONE ANTINCENDIO

OBIETTIVO: 	disporre di procedure organizzative e di un sistema di verifica programmata dei dispositivi e delle misure antincendio e di una squadra antincendio formata

SOGGETTI COINVOLTI: DS, DSGA, RLS, referenti di plesso, addetti e coordinatore antincendio, lavoratori

STRUMENTI DISPONIBILI: modello di piano, scheda controlli antincendio, check list monitoraggio

PRODOTTI: piano antincendio

SVILUPPO TEMPORALE: annuale; il monitoraggio e la valutazione delle procedure si sviluppano negli anni successivi e si concludono con la  revisione/aggiornamento/conferma delle procedure già formalizzate.

| TAPPE DEL PROGETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulazione del piano |  | Nomina e attribuzione degli incarichi agli addetti e al coordinatore |  |  | Organizzazione della formazione degli addetti |  |  | Informazione del personale sull’organizzazione dell’antincendio | Organizzazione controlli antincendio |  | Formalizzazione del piano | Monitoraggio e valutazione procedure |  |
| 30% |  | 40% |  |  | 60% |  |  | 70% | 90% |  | 100% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Organizzo un incontro del SPP/referenti di plesso, per definire compiti e criteri di individuazione di addetti, risorse, procedure organizzative per sede/plesso, secondo le indicazioni proposte (allegato 1) | Sottopongo il piano al parere del RLS e all’approvazione del DS | Redigo gli incarichi per gli addetti e il coordinatore, e individuo, sulla base dei criteri definiti nel piano, i nominativi degli addetti. | Sottopongo al parere del DGSA e all’approvazione del DS la proposta dei nominativi degli addetti e gli incarichi | Richiedo la disponibilità dei lavoratori designati | Organizzo un incontro con gli addetti per individuare il coordinatore e illustrare i rispettivi compiti e condividere il piano di evacuazione | Ricerco l’agenzia formativa e sottopongo la proposta all’approvazione del DS. | Condivido con l’agenzia formativa il programma del corso e organizzo gli incontri. | Organizzo, in collaborazione con il coordinatore e il RLS, iniziative di informazione sull’organizzazione dell’antincendio nell’istituto, al personale secondo le modalità previste nel piano | Condivido con il coordinatore scheda, criteri e modalità di controllo, predispongo il piano dei controlli e la modalità di verifica dell’applicazione delle procedure organizzative, utilizzando il registro (allegato 1) e la scheda proposta (allegato 3) | Organizzo un incontro con il coordinatore e la squadra antincendio per presentare la scheda, le modalità di applicazione e il piano dei controlli | Inserisco il piano nel piano di emergenza della scuola | Predispongo lo strumento per il monitoraggio (osservatori, griglia controllo, ecc.) e definisco le modalità e competenze in corso di simulazione | Valuto e apporto eventuali correzioni alle procedure |

Allegato 1

Indicazioni per formulare il piano antincendio

| PIANO DI LOTTA ANTINCENDIO |  |
| --- | --- |
| Chi definisce il piano | Dirigente scolastico, RSPP |
| ### Condiviso con | Addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio, RLS |
| Criteri di individuazione degli addetti | Personale scolastico vario (meglio se tecnico o ausiliario), attività prevalente in ambienti a maggior rischio d’incendio, precedenza per competenze preesistenti, precedenza per competenze tecniche di base, conoscenza di tutti i luoghi dell’edificio scolastico |
| Come addestrare gli addetti | < 300 presenze contemporanee: corso di formazione di 8 ore, senza esame di idoneità tecnica >1.000 presenze contemporanee: corso di formazione di 16 ore con esame di idoneità tecnica Per i corsi in regime di convenzione con i VV.F. (convenzione MIUR/MI). In tutti i casi corso di 8 ore in presenza più altre 8 ore su CD multimediale ed esame di idoneità tecnica obbligatoria, oltre ad esercitazioni pratiche (spegnimento fuoco) una volta all’anno (DM 10/3/98) |
| Come informare i lavoratori e gli allievi del piano | Comunicazione in occasione di un Collegio docenti a settembre (docenti) Incontro ad inizio a.s. (personale ATA) Breve lezione in aula all’inizio dell’a.s. (studenti di tutte le classi) Pieghevole illustrativo (da distribuire a tutti gli studenti) |
| Dotazione degli addetti | Solo per le esercitazioni pratiche annuali si forniscono agli addetti: tuta ignifuga; guanti ignifughi; elmetto con visiera. (se non disponibili, i materiali possono anche essere presi a nolo) Per le altre attività previste dal piano (sorveglianza, controllo periodico e manutenzione) si forniscono agli addetti: - check-list per i controlli periodici; - istruzioni scritte per la sorveglianza; - cronogramma delle attività da svolgere. |
| Squadra antincendio | La squadra antincendio è composta da tutti gli addetti nominati per l’a.s. in corso ed è diretta da un coordinatore. Compiti del coordinatore: - definire compiti specifici da attribuire ai singoli componenti della squadra; - definire il cronogramma delle attività da svolgere; - verificare l’attuazione dei compiti attribuiti ai singoli addetti; - raccogliere tutte le informazioni derivanti dall’attività di sorveglianza e controllo periodico, programmando gli interventi di manutenzione ordinaria e, se necessario, straordinaria; - all’occorrenza, indire una riunione tra tutti gli addetti; - partecipare alle riunioni periodiche del SPP (di cui è opportuno faccia parte); - raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti; - fornire suggerimenti ed indicazioni utili all’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie alla squadra; - rappresentare il riferimento per le ditte esterne che operano per conto dell’istituto nel campo dell’antincendio; - mantiene aggiornato il Registro dei controlli periodici antincendio (Fig. 29). |

Allegato 2

Esempio di registro dei controlli periodici

| Periodicità | ### Tipo di operazione | Dispositivo | Personale |
| --- | --- | --- | --- |
| giornaliero | sorveglianza | vie di fuga | interno |
| 1 mese | verifica | centrale termica porte tagliafuoco segnaletica di sicurezza ricetrasmittenti | Interno |
| 3 mesi | verifica | estintori a polvere estintori a CO2 vie di fuga rete idrica – cassette a manichette rete idrica – saracinesche allarme acustico | interno |
| 6 mesi | verifica | archivi illuminazione di sicurezza impianto di rilevazione incendi cabina elettrica | interno |
|  |  | estintori a polvere estintori a CO2 rete idrica – pompe e vasche | ditta esterna |
| 1 anno | manutenzione | rete idrica – cassette e manichette rete idrica – saracinesche rete idrica – pompe, vasche e serbatoi rete idrica – prova di flusso | ditta esterna |
| 3 anni | manutenzione | estintori a polvere | ditta esterna |
| 5 anni | manutenzione | estintori a CO2 | ditta esterna |

### Allegato 3

### Check-list controlli periodici antincendio

LISTA DI CONTROLLO ANTINCENDIO

ZONA: ________________________________________ (vedi Registro dei controlli periodici) INCARICATO: ________________________________ ANNO SCOLASTICO: __________________________ - NIENTE DA SEGNALARE

EVENTUALI SEGNALAZIONI (danni materiali evidenti, impossibilità d'uso, funzionamento impedito, assenza di parti essenziali, segni evidenti di usura, ostacoli fissi sui percorsi, ecc.)

IMPIANTI TECNOLOGICI Magnetotermici ___________________________________________________________________ Differenziali ___________________________________________________________________ Prese di corrente __________________________________________________________________ Prese multiple ____________________________________________________________________ Prolunghe volanti __________________________________________________________________ Quadri elettrici ____________________________________________________________________ Apparecchiature elettriche ____________________________________________________________ Lampade di emergenza _____________________________________________________________ Rubinetti del gas ___________________________________________________________________ Tubi del gas _______________________________________________________________________ Altro _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

PRESIDI ANTINCENDIO - Estintori portatili _________________________________________________________________ - Idranti a parete _________________________________________________________________ - Pulsanti allarme manuale _________________________________________________________ - Cartelli antincendio _______________________________________________________________ - Altro ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

VIE D'ESODO Corridoi e percorsi interni _____________________________________________________________ Scale interne _______________________________________________________________________ Percorsi esterni ____________________________________________________________________ Scale esterne _______________________________________________________________________ Porte d'uscita _______________________________________________________________________ Punti di raccolta ____________________________________________________________________ Cartelli di sicurezza __________________________________________________________________ Planimetrie ________________________________________________________________________ Altro _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

PROPOSTE DI ATTIVITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI ALLIEVI NELLA GESTIONE ANTINCENDIO

Supporto al SPP nelle attività connesse all’anticendio

Nelle scuole secondarie, il SPP può commissionare a coppie di allievi la verifica periodica dei dispositivi antincendio, delle vie di fuga, ecc., utilizzando una scheda di registrazione appositamente predisposta. Potrà essere organizzata una turnazione dei controlli, tale da coinvolgere allievi di classi diverse.

Nelle scuole secondarie di 2°, il SPP può commissionare ad una classe, o a un gruppo di allievi indicati dai docenti, l’elaborazione di planimetrie tematiche (dislocazione presidi antincendio, vie di fuga, punti di raccolta, ecc.) o lo strumento di registrazione delle verifiche periodiche dei dispositivi antincendio. Gli allievi potranno inoltre ideare strumenti e modalità per informare i compagni circa il piano antincendio della scuola (“eventi staffetta”, secondo cui gli allievi delle classi superiori istruiscono i compagni più piccoli sulle procedure di PS, o coinvolgimento degli studenti in fase di accoglienza delle prime)

Il SPP potrà ricercare la collaborazione dei docenti e sviluppare l’attività come proposta in “Gestione dell’emergenza a scuola” in “Le regole della scuola” del Modello SIC.

In tutti casi il SPP dovrà far precedere il lavoro degli allievi con l’illustrazione dell’organizzazione dell’emergenza adottata nell’istituto.

L’inserimento di alcuni allievi delle ultime classi delle secondarie di 2° nei corsi per addetti antincendio potrebbe cerare i presupposti in termini di competenze e responsabilizzazione per una partecipazione qualificata alle attività del SPP in materia.

Il lavoro degli allievi potrà trovare collocazione

  - nel piano antincendio, per quanto concerne i prodotti e le procedure

- nel piano di in-formazione, per quanto riguarda il processo